## Sheet1
| Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names | Notes
1 | FHF | 106 days | 2022-09-06 08:00 | 19/12/2022
2 | Project Start | 0 days | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-06 08:00
3 | Initiation (Stage 1) | 19 days | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-25 |  |  | Week 1-2-3
4 | Meeting teacher | 2 hours | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-06 08:00 | 3
5 | Meet with Client | 4 hours | 2022-09-07 08:00 | 2022-09-07 08:00 | 5
6 | Collect Administrative Unit Data | 2 days | 2022-09-08 | 2022-09-10 | 6
7 | Prepare Report 1 | 14 days | 2022-09-10 08:00 | 2022-09-24 | 7
8 | Design Database | 11 days | 2022-09-07 | 2022-09-18 | 8SS
9 | Learn Angular, nodejs, draw.io, figma | 11 days | 2022-09-07 08:00 | 2022-09-18 | 3
10 | Draw Screen Wireframe | 2 days | 2022-09-18 08:00 | 2022-09-20 | 7
11 | Draw Use Case Diagram | 23days | 2022-09-20 08:00 | 2022-09-23 | 7
12 | Draw Screen Mockup | 1 day | 2022-09-23 08:00 | 2022-09-24 08:00 | 10
13 | Code: Test Connection between Projects | 1 day | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 13
14 | Deliver Report 1 (Project Introduction) | 1 day | 2022-09-24 08:00 | 2022-09-25 | 8
15 | Planning & Requirement (Stage 2) | 7 days | 2022-09-26 | 2022-10-02
16 | Project Planning | 5 days
17 | Prepare Project Plan | 4 days | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 15
18 | Deliver Report2 | 1 day | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 18
19 | Project Preparing | 1 day | 2022-09-24 | 2022-09-25
20 | Create Technical Prototype | 1 day | 2022-09-24 | 2022-09-25
21 | Requirement Analyzing | 3 days | 2022-09-30 | 2022-10-02 |  |  | Week 4-5
22 | Write SRS | 3 days | 2022-09-30 | 2022-10-02 | 15+ 5days
23 | Update Project Plan | 0 days | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 23FS-2 days
24 | Deliver Report3 | 0 days | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 23;24
25 | Software Designing (Stage 3) | 16 days | 2022-09-30 | 2022-10-16 |  |  | Week 5-6
26 | Write SDS | 10 days | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 15
27 | Update Project Plan | 5 days | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 27
28 | Deliver Report4 | 1 day | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 28
29 | Implementation (Stage 4) | 61 days | 2022-10-17 | 2022-12-17 |  |  | Week 7-12
30 | Code Iteration 1 | 13 days | 2022-10-17 | 2022-10-30
31 | Update SRS & SDS (Iteration 1) | 3 days | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 29
32 | Create Test Cases (Iteration 1) | 3 days | 2022-10-22 | 2022-10-25 | 32
33 | Code, UT, IT for Iteration 1 | 7 days | 2022-10-22 | 2022-10-29 | 33SS
34 | Complete Software Package 1 | 0 days | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 32;33;34
35 | Code Iteration 2 | 43 days | 2022-10-31 | 2022-12-12
36 | Update SRS & SDS (Iteration 2) | 5 days | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 35
37 | Create Test Cases (Iteration 2) | 32 days | 2022-11-09 | 2022-11-12 | 37
38 | Code, UT, IT for Iteration 2 | 32 days | 2022-11-09 | 2022-12-11 | 38SS
39 | Complete Software Package 2 | 1 day | 2022-12-11 | 2022-12-11 | 39
40 | Deliver Report5 (Test Report) | 0 days | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 37;38;39
41 | Verification (Stage 5) | 5 days | 2022-12-12 | 2022-12-17 |  |  | Week 13-14
42 | Execute ST & Fix Bugs | 5 days | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 41
43 | Prepare for Deployment | 5 days | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 41
44 | Update Project Documents | 5 days | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 41
45 | Complete Full Software Package | 0 days | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 43;44;45
46 | Transition (Stage 6) | 12 days | 2022-12-17 | 2022-12-18 |  |  | Week 14-15
47 | Software Optimization | 2 days
48 | Optimize/Refactor Codes | 2 days | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 46
49 | Execute UAT & Fix Bugs | 2 days | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 46
50 | Deploy Final Code | 2 days | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 46
51 | User Guides | 7 days | 2022-12-12 | 2022-12-19 |  |  | Week 13-15
52 | Prepare User Guides | 5 days | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 41
53 | Deliver Report6 (User Guides) | 0 days | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 53
54 | Preapre Final Project Report | 2 days | 2022-12-16 | 2022-12-18 | 54FS -1day
55 | Prepare Thesis Presentation | 1 day | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 55
56 | Deliver Report7 (Final Project Report) | 1 day | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 48;52;55;56